**项目工作周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题名称 | “凤巢”创业融资平台 | 小组编号 | Free-E |
| 小组成员 | 秦子柠、郑宇宸、刘朝靖、孟子彧、殷立森、王维扬 |  |  |
| 填报周期 | 2019年4月1日-2019年4月7日 | 项目整体状况 |  |

项目整体状态说明

|  |  |
| --- | --- |
|  | 工作进展顺利 |
|  | 工作存在较大问题,但在控制之内. |
|  | 工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响. |

1. **项目整体情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 子任务 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| 1 | 需求分析 | 确定用例、完成需求分析文档 | 2019.3.24 | 完成 |
| 2 | 概要设计1 | 设计实现alpha版的基本功能 | 2019.3.31 | 正常 |
| 3 | 后端模块对接1 | Django应用统一与整合 | 2019.4.7 | 完成 |
| 4 | 追加基本功能实现 | 基本实现推荐、线上交流功能 | 2019.4.16 | 已启动 |
| 5 | 前端设计1 | 实现基本的可交互的页面 | 2019.4.14 | 已启动 |
| 6 | 模块测试1 | 对各个Django应用模块进行测试 | 2019.4.18 | 未启动 |
| 7 | 前后端对接1 | 对接已完成的前端和后端 | 2019.4.19 | 未启动 |
| 8 | alpha版测试 | alpha版上线前的测试 | 2019.4.21 | 未启动 |
| 9 | 前端美化 | 美化前端的各个页面 | 2019.5.28 | 未启动 |
| 10 | 后端功能完善 | 完善线上交流黑名单、反馈帮助、趋势预测等模块、 | 2019.5.28 | 未启动 |
| 11 | 对接与测试 | 对接最终的所有成果并部署到华为云上进行测试 | 2019.6.3 | 未启动 |
| 12 | beta版测试 | beta版上线前的测试 | 2019.6.9 | 未启动 |
| 13 |  |  |  |  |

1. **工作计划执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子任务** | **工作计划执行情况** | **计划完成时间** | **负责人 / 完成日期 / 未完成原因** |
| **任务1 需求分析** | | | |
| 确定系统所有用例、系统范围和需求 | 未完成（85%） | 2019.3.31 | 郑宇宸/等待后续版本扩充 |
| 需求文档（前言、项目概述） | 已完成 | 2019.3.31 | 郑宇宸/3.31 |
| 需求文档（界面需求） | 未完成（70%） | 2019.3.31 | 秦子柠/负责前端开发的同学没有给撰写文档的同学更新文档的必要设计 |
| 需求文档（软硬件需求） | 已完成 | 2019.3.26 | 秦子柠/3.26 |
| 项目搜索功能（功能简述、流程描述、错误流程反馈，涉及用户，系统规格需求说明） | 已完成 | 2019.3.31 | 秦子柠/3.31 |
| 数据库模型统一规格（用户模型、项目模型、用户与用户之间的关系模型、用户与项目之间的关系模型） | 已完成 | 2019.3.28 | 刘朝靖、孟子彧/2019.3.28 |
| 用户注册功能（功能简述，流程描述，错误流程反馈，涉及用户，系统需求规格说明） | 已完成 | 2019.3.31 | 郑宇宸/3.31 |
| 项目发布功能（功能简述，流程描述，错误流程反馈，涉及用户，系统需求规格说明） | 已完成 | 2019.3.31 | 郑宇宸/3.31 |
| 其他在本次迭代中尚未实现的需求（功能简述，流程描述，错误流程反馈，涉及用户，系统需求规格说明） | 未完成（90%） | 等待后续迭代 | 郑宇宸，秦子柠/等待后续迭代 |
| **任务2 概要设计1** | | | |
| 实现设计项目搜索功能（功能简述、实现简述及约定、功能实现流程、Django应用及其有关接口） | 已完成（95%） | 2019.3.31 | 秦子柠/2019.3.31 |
| 数据库模型基本设计的实现（用户模型、项目模型、用户与用户之间的关系模型、用户与项目之间的关系模型） | 已完成（90%） | 2019.3.28 | 刘朝靖、孟子彧/2019.3.28 |
| 用户注册基本设计的实现（用户模型、错误反馈、验证码验证、邮箱验证） | 已完成（90%） | 2019.3.31 | 刘朝靖、孟子彧/2019.3.31 |
| 项目发布(功能简述、实现简述及约定、功能实现流程、Django应用及其有关接口) | 已完成(90%) | 2019.3.31 | 刘朝靖/2019.3.31 |
| 前端静态页面demo的设计 | 已完成(70%) | 2019.3.31 | 王维扬、殷立森/2019.3.31 |
| 提供大致能用于展示的简单页面 | 未完成（80%） | 2019.3.31 | 郑宇宸/没有与实现后端功能的同学对接好 |
| 个人中心的实现（收藏项目，关注用户，修改信息） | 未启动 | 2019.3.31 | 郑宇宸/更改了需求优先级 |
| **任务3 后端模块对接1** | | |  |
| 配置华为云开发环境（Python3.7+Django+MySQL+Nginx+Git+uWsgi） | 已完成（90%） | 2019.4.2 | 秦子柠/2019.4.2 |
| 初步对接已完成的各个后端功能模块（统合数据库、用户注册、用户登录、用户搜索、项目发布功能） | 已完成（90%） | 2019.4.2 | 秦子柠/2019.4.2 |
|  |  |  |  |
| **任务4 追加基本功能实现** | | | |
| 推荐系统构建（爬取项目和融资数据） | 已完成（95%） | 2019.4.7 | 秦子柠/2019.4.7 |
| 对数据上传数据库的过程加密 | 已完成（100%） | 2019.4.7 | 孟子彧/2019.4.7 |
| 个人中心的实现（收藏项目，关注用户） | 已完成（80%） | 2019.4.7 | 刘朝靖/2019.4.4 |
| 浏览他人项目 | 已完成（90%） | 2019.4.7 | 刘朝靖/2019.4.5 |
| 浏览历史 | 已完成（95%） | 2019.4.7 | 刘朝靖/2019.4.6 |
| 用户账户删除的基本设计（邮箱确认、计时删除） | 已完成（70%） | 2019.4.7 | 孟子彧/2019.4.7 |
| 登录功能的实现 | 已完成（95%） | 2019.4.5 | 孟子彧/2019.4.1 |
| **任务5 前端设计1** | | | |
| 完成前端页面交互设计（与用户进行基本的交互功能） | 未完成 | 2019.3.31 | 王维扬、殷立森 |
| 完成前端风格总体设计（基本完成前端视觉层面的开发） | 未完成 | 2019.3.31 | 王维扬、殷立森 |
| 完成网页雏形并预留下个版本开发接口 | 已完成（80%） | 2019.4.7 | 郑宇宸/2019.4.7/完成主页，注册，登录，项目发布 |
| 设计前端风格与优化界面 | 未完成（80%） | 2019.4.7 | 郑宇宸/2019.4.7/尚有改进空间 |
| **任务6 模块测试1与功能文档** | | | |
| 测试样例编写-项目（使用脚本或后台管理账户添加测试用的项目） | 未启动 | 2019.4.2 | 刘朝靖、秦子柠/优先新功能的实现 |
| 测试样例编写-用户（使用脚本或后台管理账户添加测试用的用户） |  | 2019.4.4 | 孟子彧 |
| 对接前测试：项目搜索（使用脚本测试搜索功能的正确性和性能并改进） | 未启动 | 2019.4.2 | 秦子柠/待推荐系统开始上线后再一并测试 |
| 文档说明：项目搜索（写文档说明项目搜索部分的详细设计与实现） | 已完成（85%） | 2019.4.7 | 秦子柠/等待后续完善 |
| 文档说明：收藏关注、浏览历史和浏览他人项目 | 已完成（80%） | 2019.4.7 | 刘朝靖/等待后续完善 |
| 文档说明：继续完善（继续完善文档中表述，将系统需求规格说明更具体，完善流程和错误流程） | 等待后续迭代 | 2019.4.7 | 郑宇宸/等待后续迭代 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **下周工作计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子任务** | **工作任务** | **负责人 / 计划完成日期** |
| **任务4 追加基本功能的实现** | | |
| 推荐系统的构建 | 基于爬取的数据，建模用户画像、能完成基本的推荐任务 | 秦子柠/2019.4.14 |
| 动态提醒、权限控制、线上交流 | 基于已有的收藏关注和浏览项目信息功能实现动态提醒和权限控制功能以及简单的线上交流的功能 | 刘朝靖，孟子彧/2019.4.14 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **任务5 前端设计1** | | |
| 完成个人中心与搜索的前端页面 | 完成没有与后端对接的个人中心和搜索页面 | 郑宇宸/2019.4.14 |
| 前端与后端的初步对接 | 注册登录页面能够实现前后端数据的互相发送 | 郑宇宸，秦子柠/2019.4.14 |
| 继续优化前端页面 | 完善页面，使得页面更加美观 | 郑宇宸/2019.4.14 |
| **任务6 模块测试1与功能文档** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 文档说明：继续完善 | 继续完善文档中表述，将系统需求规格说明更具体，完善流程和错误流程 | 郑宇宸/2019.4.14 |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **人员投入情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子任务** | **人员** | **与合同要求的差距** |
| 用户注册功能的设计与实现 | 孟子彧 | 无 |
| 项目发布功能的设计与实现 | 刘朝靖 | 无 |
| 用户登录功能的设计与实现 | 刘朝靖、孟子彧 | 无 |
| 项目搜索功能的设计与实现 | 秦子柠 | 无 |
| 用户协同过滤推荐模块的设计与实现 | 秦子柠 | 无 |
| 根据网站访问情况和融资情况进行趋势分析与预测 | 秦子柠 | 无 |
|  |  |  |
| 界面与交互逻辑的设计与实现 | 郑宇宸、秦子柠、殷立森、王维扬 | 无 |
| 前端与交互：网站主页设计 | 郑宇宸、秦子柠 | 无 |
| 前端与交互：项目主页设计 | 郑宇宸、秦子柠 | 无 |
| 前端与交互：个人中心页面设计 | 郑宇宸、秦子柠 | 无 |
| 前端与交互：线上沟通页面设计 | 郑宇宸、秦子柠 | 无 |
| 运维用的管理端的设计 | 秦子柠、郑宇宸 | 无 |
| 线上即时交流模块的设计与实现 | 刘朝靖、孟子彧 | 无 |
| 项目访问权限控制模块的实现 | 刘朝靖、孟子彧 | 无 |
| 举报与黑名单功能的设计与实现 | 刘朝靖、孟子彧 | 无 |
| 反馈帮助中心的设计与实现 | 刘朝靖、孟子彧 | 无 |